## Blad1
Applicatie | RFC | Omschrijving | Status | Categorie | 10 OTAP Intake | 20 OTAP Bouw | 30 OTAP Implementeren op test | 35 OTAP Functionele test | 40 OTAP Implementeren op acceptatie | 45 OTAP GAT test | 50 OTAP Vrijgave wijziging | 60 OTAP Implementeren op productie | 80 OTAP Accepteren van de wijziging | 90 OTAP Bijwerken CMDB | 99 OTAP Evalueren van de wijziging | 20 KPW bouw | 35 KPW Funct. test | 45 KPW Gat test | 60 KPW Impl.op productie | 99 KPW Evaluatie vd wijziging | 10 AP-Model intake | 20 AP-Model Bouw | 40 AP-Model Implementeren op acceptatie | 45 AP-Model GAT test | 50 AP-Model Vrijgave wijziging | 60 AP-Model Implementeren op productie | 80 AP-Model Accepteren van de wijziging | 90 AP-Model Bijwerken CMDB | 99 AP-Model Evaluatie | 10 Verkort model Intake | 50 Verkort Vrijgave wijziging | 60 Verkort model Implementeren op productie | 80 Verkort model Acceptatie vd wijziging | 90 Verkort model Bijwerken CMDB | 99 Verkort model Evaluatie | 10 P-Model intake | 20 P-Model bouw | 60 P-Model Implementeren op productie | 80 P-Mode Accepteren van de wijziging | 90 P-Model Bijwerken CMDB | 99 P-Model Evaluatie
AMS WEB | 68312 | AMS web:Nieuwe DNS entry/entries | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 68313 | AMS web aanvraag zz account door OTAP | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 68310 | AMS webservice: C# 4.5 applicatie via script toevoegen in ADFS | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 68311 | AMS webservice: Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 68308 | AMSweb:: Migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W
BRD | 68404 | brd: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
BRV | 63979 | BRV: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 64349 | brv: aanvraag zzwebbrv op gatdiensten en diensten | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | I | W | W | W | W | W
CNB DASHBOARD | 65859 | CNB dashboard: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W
CPLUS | 68403 | cplus: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
CROS | 71827 | CROS: Aanmaken zzCros-a | In uitvoering | CAT1 | [25 empty] | U | I | W | W | W | W
| 71841 | Cros: Installatie van de naar .net 4.5 gemigreerde services en aanmaken application pools: | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | I | W | W | W | W | W | W | W
CRWAM | 66570 | Crwam aanvraag zz account door OTAP | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 66572 | Crwam: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W
| 66573 | Crwam C# 4.5 applicatie via script toevoegen in ADFS | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 66595 | Crwam Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 66596 | Crwam Aanvraag zzcrwam op gatdiensten en diensten | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 66597 | Crwam : Nieuwe DNS entry/entries voor Crwam | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 69399 | CRWAM adfs aanvraag ivm C# Migratie | In uitvoering | CAT1 | [11 empty] | U | I | W | W | W
EDS - DTS | 71005 | EDS DTS - Implementatie SharePoint componenten | Geaccepteerd | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | U | U | I | W | W
| 71006 | EDS DTS - Implementatie Product catalog update script | Geaccepteerd | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | U | I | W | W | W
| 71052 | EDS DTS - autorisatie: toevoegen role ?ctlg_CatalogWriterRole? aan account zzedsruntimesvc2 op A en P | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
EDS - OVIZ | 69442 | EDS - OVIZ: migratie naar het webhosting (c# 4.5) platform | In uitvoering | CAT1 | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W
| 69445 | EDS - OVIZ: aanmaken zz accounts | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 69448 | EDS - OVIZ: aanpassen ISA | In uitvoering | CAT1 | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W
| 70743 | EDS OVIZ - aanvraag DNS entries tbv C# migratie | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 70745 | EDS OVIZ - ADFS rule aanmaken op OT omgeving ivm C# migratie | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | U | I | W
| 71048 | EDS OVIZ - ADFS rule aanmaken op AP omgeving ivm C# migratie | In uitvoering | CAT1 | [25 empty] | U | I | W | W | W | W
EDS - RBCZ | 69477 | EDS - RBCZ: aanpassen ISA | In uitvoering | CAT1 | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W
| 69478 | EDS - RBCZ: aanmaken zz accounts | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 69479 | EDS - RBCZ: migratie naar het webhosting (c# 4.5) platform | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 70744 | EDS RBCZ - aanvraag DNS entries tbv C# migratie | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 70746 | EDS RBCZ - ADFS rule aanmaken op OT omgeving ivm C# migratie | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 71047 | EDS RBCZ - ADFS rule aanmaken op AP omgeving ivm C# migratie | In uitvoering | CAT1 | [25 empty] | U | I | W | W | W | W
EDS ORDERSEARCH | 70823 | EDS Ordersearch - oplevering C# componenten tbv gemigreerde EDS Ordersearch | Geaccepteerd | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | U | U | I | W | W
| 70829 | EDS Ordersearch - ADFS rule aanmaken tbv EDS Ordersearch A en P omgeving | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | I | W | W | W | W
| 70830 | EDS Ordersearch - TMG rules aanpassen A en P omgeving tbv EDS Ordersearch | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | I | W | W | W | W
| 70911 | EDS Ordersearch - nieuwe serviceaccount tbv EDS Ordersearch (A en P omgeving) | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | U | I | W
EHRVIEWER | 68523 | ERHviewer: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W
FWE | 66566 | FWE Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 66567 | FWE C# 4.5 applicatie via script toevoegen in ADFS Op de actieve ADFS server in OT, GATDIENSTEN en DIENSTEN dient met de parameter FWE het volgende script uitgevoerd te worden: d:\beheer\scripts\ADFS2\ Create-RelyingPartyTrust.PS1 WebFWE | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 66563 | FWE: Nieuwe DNS entry/entries voor FWE | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | I | W | W | W | W
| 66568 | FWE: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
FWE RAADPLEGEN | 66569 | FWE raadplegen: aanvraag zz account door OTAP | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
GAIK BEHEER | 68442 | account zzgaikbeheer aanmaken voor OTAP | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 68471 | Gaik beheer: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W
GAIK ONLINE | 68474 | Gaik online: verwijderen oude adfs claim en toevoegen nieuwe claim | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W
| 68479 | Gaik online: Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W
| 68493 | Gaik online: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W
IKR | 68995 | IKR: Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | U | U | I | W
| 68996 | ikr: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W
| 69289 | IKR: standaard adfs claim rule aanmaken | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | U | U | W | W
INFORM | 70869 | Inform: Aanvragen zz account voor migratie naar diensten | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 70870 | Inform C# 4.5 applicatie via script toevoegen in ADFS | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | I | W | W | W | W
| 70871 | Inform: Registreren standaard C# 4.5 applicatie in TMG | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | I | W | W | W | W
| 70873 | Inform : migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| 70878 | Inform: Nieuwe DNS entry/entries voor Inform | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
IPR | 70974 | Aanmaken OT\zzIPR-o account | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
KATV | 70864 | Katv: Aanvragen zz account voor migratie naar diensten | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | I | W | W | W
| 70865 | katv: C# 4.5 applicatie via script toevoegen in ADFS | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | I | W | W | W | W
| 70867 | Katv: Registreren standaard C# 4.5 applicatie in TMG | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | I | W | W | W | W
| 70868 | Katv : migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| 70879 | Katv: Nieuwe DNS entry/entries voor katv c# migratie | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
NIWO | 68854 | NIWO aanvraag zz account door OTAP | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | U | I | W
| 68855 | Niwo:Nieuwe DNS entry/entries voor Niwo | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 68856 | Niwo: Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 70618 | Niwo :: Migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W
NPR | 71264 | NPR:XSB service OTAP serviceaccounts aanmaken voor C# 4.5 applicatie XSB201210 | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 71265 | NPR: XSB srvice aanmaken/aanpassen DNS entries. | Geaccepteerd | CAT0 | [25 empty] | U | U | I | W | W | W
NPR - GEO | 71266 | NPR:Geo service OTAP serviceaccounts aanmaken voor C# 4.5 applicatie Geo201210 | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
NUMGEN | 68386 | Numgen: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
RDD | 66630 | account zzwebrdd aanmaken voor OTAP | Geaccepteerd | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | U | U | I | W | W
| 71877 | Nieuwe DNS entry/entries voor webrdd | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | U | U | I | W
RER | 68300 | Rer:: Migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W
| 68301 | RER: C# 4.5 applicatie via script toevoegen in ADFS Op de actieve ADFS server in OT, GATDIENSTEN en DIENSTEN dient met de parameter RER het volgende script uitgevoerd te worden: d:\beheer\scripts\ADFS2\ Create-RelyingPartyTrust.PS1 RER | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 68302 | RER: Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 68303 | RER:Nieuwe DNS entry/entries voor RER | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 68305 | RER aanvraag zz account door OTAP | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
RET | 62004 | ADFS configureren voor webapplicatie RET | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W
| 62067 | RET: migratie naar nieuw c# platform | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W
| 62068 | RET: configureren ISA voor nieuwe omgeving | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W
RIB | 65265 | RIB: Aanvraag zzwebrib op gatdiensten en diensten | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 65266 | RIB:Nieuwe DNS entry/entries voor RIB | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 65267 | RIB: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 65269 | rib:Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
RME | 64093 | RME: Meetmiddelen intern : migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W
| 64095 | RME: C# 4.5 applicatie via script toevoegen in ADFS | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | I | W | W | W | W
| 64345 | rme: aanvraag zzwebrme op gatdiensten en diensten | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 69203 | RME: Meetmiddelen extern : migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W | W
RME EXTERN | 69200 | RME Extern:Nieuwe DNS entry/entries voor RME extern | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 69201 | RME extern :Registreren standaard C# 4.5 applicatie in ISA | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 69202 | RME EXTERN: aanvraag zz accounts rme extern op gatdiensten en diensten | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 69204 | RME EXTERN: C# 4.5 applicatie via script toevoegen in ADFS | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
SNG | 68806 | SNG:: Migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| 68807 | SNG e: Registreren standaard C# 4.5 applicatie in XML firewal | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | I | W | W | W | W
| 68809 | SNG: Nieuwe DNS entry/entries Informatie update verwijst niet naar federatie maar naar VIP 1128 | In uitvoering | CAT0 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 68810 | SNG aanvraag zz account door OTAP | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | U | I | W
STANDCODERING | 63773 | standcodering: migratie naar diensten | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | U | U | W | W | W | W | W
| 64341 | standcodering: aanvraag zzstandcodering op gatdiensten en diensten | In uitvoering | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | I | W | W | W | W | W
TCB, RMA EN REF | 68911 | TCB, RMA en REF: migratie data | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
VRD BEHEER | 71718 | VRD Beheer: toevoegen functionaliteit kenteken generator | In uitvoering | CAT1 | U | I | W | W | W | W | W | W | W | W | W
UNASSIGNED | 66925 | Uitrol Oracle 11.2 client op C#.NET 4.5 omgeving | Geaccepteerd | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | U | I | W | W | W
| 67251 | VIP1028 inrichten op O, T, A en P Is een kopie van VIP028, maar dan voor ontsluiting van XML-FW op de bovenste bus. | In uitvoering | CAT1 | U | U | U | U | I | W | W | W | W | W | W
| 67727 | Implementeren HMAC sleutels op C# .NET 4.5 platform | In uitvoering | CAT1 | [31 empty] | U | U | U | U | I | W
| 67830 | C# 4.5 webapplicatieservers toegang geven tot Oracle VIPs. | Geaccepteerd | CAT0 | [16 empty] | U | U | U | U | U | U | I | W | W
| 67922 | Implementeren HMAC sleutels op C# .NET 4.5 platform | Geregistreerd | CAT1 | [31 empty] | I | W | W | W | W | W
| 69400 | meet middelen extern adfs aanvraag ivm C# Migratie | In uitvoering | CAT1 | [11 empty] | U | I | W | W | W
| 70805 | Proxy Systeemaanpassing op Presentatie berichten webfarm van het WebHosting platform. | Geaccepteerd | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | U | U | I | W | W
| 70995 | Van WebHosting platform diensten de presentatie berichten webfarm toegang geven tot VIP066. Gatdiensten: RDW49030 > 10.222.6.30 RDW49031 > 10.222.6.31 Diensten: host 10.202.6.32 host 10.202.6.33 | Geaccepteerd | CAT0 | [16 empty] | U | U | U | U | U | U | I | W | W
| 71041 | Van WebHosting platform diensten de presentatie (digitale diensten zone) webfarm toegang geven tot smbc0033 (onderlangs). | In uitvoering | CAT0 | [16 empty] | U | U | I | W | W | W | W | W | W
| 71051 | toekennen autorisaties account | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 71194 | Verzoek toegang instellen tot VIP024 (A en P omgeving), poort 80 | In uitvoering | CAT0 | [16 empty] | U | U | U | I | W | W | W | W | W
| 71318 | Aanmaken DNS voor OT domein | Geaccepteerd | CAT0 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 71349 | Aanpassen ACL op VIP028(-o).ot.tld | Geaccepteerd | CAT0 | [25 empty] | U | U | U | U | I | W
| 71749 | Powershell 4 op het WebHosting platform beschikbaar stellen. de machines RDW49001 t/m RDW49009 en RDW49030 t/m RDW49033 | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 71750 | In OT, GATDIENSTEN en DIENSTEN domein rechten op serviceaccounts inrichten voor one-touch deploy. Dit om tijdens de installatie serviceaccounts aan te maken of ww te resetten. Rechten worden uitgedeeld aan de groep WebInstaller. | Geaccepteerd | CAT1 | [16 empty] | U | U | U | U | U | U | I | W | W
| 71763 | toekennen autorisaties account | Geaccepteerd | CAT1 | [25 empty] | U | U | U | I | W | W
| 71849 | Open zetten SMB-koppeling vanuit OT, GATDIENSTEN en DIENSTEN naar de TFS. | Geregistreerd | CAT1 | [25 empty] | I | W | W | W | W | W
| 71878 | Van WebHosting platform diensten de presentatie diensten webfarm toegang geven tot VIP209. Gatdiensten: RDW49002 > 10.222.2.37 RDW49003 > 10.222.2.39 RDW49004 > 10.222.2.38 RDW49005 > 10.222.2.40 | Intake | CAT0 | [25 empty] | I | W | W | W | W | W